HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SCWEW - ETAP II
Okres realizacji: 1 września 2026 r. - 30 listopada 2026 r.
Poniżej przedstawiono najważniejsze działania planowane w II etapie.
 Szczegółowe terminy konsultacji, instruktaży i spotkań są uzgadniane bezpośrednio z placówkami objętymi wsparciem.
	Lp.
	Planowane działania
	Termin realizacji
	Forma i miejsce działania
	Realizator / odpowiedzialność

	I DZIAŁANIE 1 - KAMPANIA SPOŁECZNA I KONFERENCJA

	1
	Przygotowanie i organizacja konferencji inaugurującej działalność SCWEW.
	Październik - listopad 2026
	Siedziba SCWEW / Kino Sokolnia w Kępnie / praca zespołowa
	Lider i eksperci SCWEW

	2
	Konferencja inaugurująca działalność SCWEW skierowana do społeczności lokalnej - 6 godzin, ok. 100 uczestników.
	Listopad 2026
	Kino Sokolnia w Kępnie / forma stacjonarna
	Lider i eksperci SCWEW

	3
	Realizacja kampanii społecznej „Różni, ale równi w edukacji” promującej edukację włączającą i ofertę wsparcia SCWEW.
	Wrzesień - październik 2026
	Placówki objęte wsparciem / środowisko lokalne / kanały informacyjne SCWEW
	Lider i eksperci SCWEW

	II DZIAŁANIE 2 - WYPOŻYCZALNIA I INSTRUKTAŻE

	4
	Przygotowanie i uruchomienie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego, technologii asystujących i pomocy dydaktycznych.
	Wrzesień - październik 2026
	Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem / siedziba SCWEW / forma stacjonarna
	Lider i eksperci SCWEW

	5
	Instruktaże i pokazy wykorzystania sprzętu - łącznie 10 godzin, po 2 godziny dla każdej z 5 placówek.
	Październik-listopad 2026; terminy uzgodnione z placówkami
	Siedziba SCWEW / placówki objęte wsparciem / forma stacjonarna
	Eksperci SCWEW

	III DZIAŁANIE 3 - KONSULTACJE EKSPERCKIE

	6
	Grupowe konsultacje eksperckie dla dyrektorów, nauczycieli, specjalistów i kadry niepedagogicznej - łącznie 20 godzin.
	Wrzesień - październik 2026; terminy uzgodnione z placówkami
	Placówki objęte wsparciem / forma stacjonarna
	Lider i eksperci SCWEW

	7
	Konsultacje eksperckie dla rodziców i opiekunów prawnych za pośrednictwem placówek - łącznie 30 godzin.
	Październik - listopad 2026; terminy uzgodnione z placówkami
	Placówki objęte wsparciem / forma stacjonarna
	Lider i eksperci SCWEW

	IV DZIAŁANIE 4 - SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

	8
	Utworzenie i poprowadzenie sieci współpracy i samokształcenia.
	Październik – listopad 2026
	Siedziba SCWEW / placówki objęte wsparciem / forma stacjonarna
	Lider i eksperci SCWEW / koordynatorzy placówek

	V DZIAŁANIE 5 - DOKUMENTACJA I PODSUMOWANIE

	9
	Bieżące prowadzenie, gromadzenie i porządkowanie dokumentacji projektowej.
	Wrzesień - listopad 2026
	Siedziba SCWEW / praca zespołowa
	Lider i eksperci SCWEW

	10
	Podsumowanie realizacji Etapu II i weryfikacja wykonania zaplanowanych działań.
	            listopad 2026
	Siedziba SCWEW / forma stacjonarna
	Lider i eksperci SCWEW



